Table of Contents

# 桌面智能鱼缸项目计划书

版本： V1.0
日期： 2026-05-21
项目经理： 项目管理 Agent
项目目标： 开发一款成本100元以内的桌面智能鱼缸，支持过滤、照明、喂食、温度监测、OLED显示、局域网Web控制及加热棒预留接口。

## 1. 项目里程碑计划

| 阶段 | 里程碑 | 开始日期 | 结束日期 | 周期 | 负责人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：原理验证 | M1.1 需求确认与方案设计 | D1 | D7 | 7天 | 项目经理 | 需求文档、原理图 |
|  | M1.2 原型制作与验证 | D8 | D25 | 18天 | 结构工程师 + 硬件工程师 | 功能原型 |
|  | M1.3 第一阶段评审 | D26 | D28 | 3天 | 全员 | 评审报告、改进清单 |
| 第二阶段：小批量制作 | M2.1 结构优化与3D打印 | D29 | D45 | 17天 | 结构工程师 | 优化后的3D模型 |
|  | M2.2 PCB打样与测试 | D46 | D60 | 15天 | 硬件工程师 | 成品PCB 3套 |
|  | M2.3 小批量组装与测试 | D61 | D75 | 15天 | 全员 | 5套完整样机 |
|  | M2.4 第二阶段评审 | D76 | D78 | 3天 | 全员 | 评审报告、BOM定稿 |
| 第三阶段：量产准备 | M3.1 开模评估与计划 | D79 | D90 | 12天 | 结构工程师 + 项目经理 | 开模方案、成本核算 |
|  | M3.2 生产文档定稿 | D91 | D100 | 10天 | 全员 | 生产指导书、测试规范 |
|  | M3.3 量产验证（首批20套） | D101 | D115 | 15天 | 生产 | 20套量产样机 |
|  | M3.4 项目结项 | D116 | D120 | 5天 | 全员 | 项目总结报告 |

总工期： 约120天（4个月）

## 2. 各里程碑详细任务清单

### 【第一阶段：原理验证】

#### M1.1 需求确认与方案设计（Day 1-7）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1.1 | 产品需求细化与确认 | PM | 1天 | 输出需求规格说明书 |
| T1.1.2 | 硬件方案设计（ESP32-C3选型） | 硬件 | 2天 | 原理图设计 |
| T1.1.3 | 结构方案设计（亚克力缸+3D打印） | 结构 | 2天 | 初步结构设计 |
| T1.1.4 | 软件功能规划 | 软件 | 1天 | 功能列表、优先级 |
| T1.1.5 | 成本预算初步评估 | PM | 1天 | BOM成本核算 |

#### M1.2 原型制作与验证（Day 8-25）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.2.1 | 硬件原理图评审与定稿 | 硬件 | 1天 |  |
| T1.2.2 | PCB layout设计 | 硬件 | 3天 | 2层板，USB-C供电 |
| T1.2.3 | PCB打样（嘉立创/捷配） | 硬件 | 5天 | 1套PCB |
| T1.2.4 | 元器件采购 | 硬件 | 3天 | 淘宝/立创商城 |
| T1.2.5 | PCB焊接与调试 | 硬件 | 2天 |  |
| T1.2.6 | 3D结构件打印 | 结构 | 2天 | PLA材料 |
| T1.2.7 | 亚克力缸切割 | 结构 | 1天 | 激光切割 |
| T1.2.8 | 机械组装 | 结构 | 1天 |  |
| T1.2.9 | 嵌入式软件开发 | 软件 | 5天 | WiFi、Web服务器、传感器驱动 |
| T1.2.10 | 过滤系统搭建 | 结构 | 1天 | 水泵、滤材测试 |
| T1.2.11 | 功能联调 | 软件 | 2天 |  |

#### M1.3 第一阶段评审（Day 26-28）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.3.1 | 功能测试与记录 | 测试 | 1天 | 测试报告 |
| T1.3.2 | 设计评审会议 | 全员 | 0.5天 |  |
| T1.3.3 | 问题汇总与改进计划 | PM | 0.5天 | 改进清单输出 |

### 【第二阶段：小批量制作】

#### M2.1 结构优化与3D打印（Day 29-45）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1.1 | 基于原型反馈优化结构 | 结构 | 3天 | 强度、人体工学改进 |
| T2.1.2 | 优化后的3D打印（5套） | 结构 | 4天 | 每套约8个零件 |
| T2.1.3 | 亚克力缸批量切割方案 | 结构 | 1天 |  |
| T2.1.4 | 结构件尺寸检验 | 结构 | 1天 | 卡尺、万能表 |
| T2.1.5 | 结构件装配测试 | 结构 | 2天 | 组装工时验证 |

#### M2.2 PCB打样与测试（Day 46-60）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.2.1 | PCB布局优化（基于第一阶段问题） | 硬件 | 3天 | 尺寸、布线优化 |
| T2.2.2 | PCB打样（3套） | 硬件 | 5天 | 含SMT打样 |
| T2.2.3 | PCB焊接（3套） | 硬件 | 2天 |  |
| T2.2.4 | 硬件功能测试 | 硬件 | 3天 | 电源、传感器、通讯 |
| T2.2.5 | 老化测试（48小时） | 硬件 | 2天 | 稳定性验证 |

#### M2.3 小批量组装与测试（Day 61-75）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.3.1 | 物料备料（5套） | PM | 2天 | BOM物料采购 |
| T2.3.2 | 结构件装配（5套） | 结构 | 2天 |  |
| T2.3.3 | PCB装配（5套） | 硬件 | 2天 |  |
| T2.3.4 | 软件烧录（5套） | 软件 | 0.5天 |  |
| T2.3.5 | 系统联调测试 | 软件 | 2天 |  |
| T2.3.6 | 长时间运行测试（72小时） | 测试 | 4天 | 含过滤、温控测试 |
| T2.3.7 | 外观检验与记录 | 测试 | 0.5天 |  |

#### M2.4 第二阶段评审（Day 76-78）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.4.1 | 测试报告汇总 | 测试 | 1天 |  |
| T2.4.2 | 设计评审会议 | 全员 | 0.5天 |  |
| T2.4.3 | BOM定稿 | 硬件 | 0.5天 | 物料清单最终版 |
| T2.4.4 | 成本核算更新 | PM | 0.5天 | 实际成本 vs 预算 |

### 【第三阶段：量产准备】

#### M3.1 开模评估与计划（Day 79-90）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1.1 | 3D打印件开模评估 | 结构 | 3天 | 哪些件需要开模 |
| T3.1.2 | 开模费用询价（3家） | PM | 2天 |  |
| T3.1.3 | 开模方案确定与下单 | 结构 | 5天 |  |
| T3.1.4 | 模具试产与验收 | 结构 | 2天 |  |

#### M3.2 生产文档定稿（Day 91-100）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.2.1 | 生产指导书编写 | 结构 | 2天 | 装配流程 |
| T3.2.2 | 测试规范编写 | 测试 | 2天 | 检验标准 |
| T3.2.3 | BOM整理与标注 | 硬件 | 2天 | 供应商、料号 |
| T3.2.4 | 包装方案设计 | 结构 | 2天 |  |
| T3.2.5 | 说明书编写 | 软件 | 2天 | 用户手册 |

#### M3.3 量产验证（Day 101-115）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.3.1 | 物料采购（首批20套） | PM | 5天 |  |
| T3.3.2 | 注塑件生产 | 结构 | 3天 |  |
| T3.3.3 | PCB生产（20套） | 硬件 | 3天 |  |
| T3.3.4 | 装配产线试运行 | 生产 | 2天 |  |
| T3.3.5 | 首批20套组装 | 生产 | 2天 |  |
| T3.3.6 | 全检与老化测试 | 测试 | 2天 |  |
| T3.3.7 | 包装发货 | 生产 | 1天 |  |

#### M3.4 项目结项（Day 116-120）

| 任务编号 | 任务名称 | 责任人 | 预计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.4.1 | 项目总结报告 | PM | 2天 |  |
| T3.4.2 | 经验教训整理 | 全员 | 1天 |  |
| T3.4.3 | 项目文档归档 | PM | 1天 |  |
| T3.4.4 | 结项评审会议 | 全员 | 1天 |  |

## 3. 关键风险清单

| 序号 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 舵机喂食器卡死 - 舵机堵转、齿轮磨损 | 中 | 高 | 高 | ① 选用带堵转保护的舵机② 降低喂食频率预设值③ 增加过流检测与自动复位④ 机械结构增加限位块 |
| R2 | 过滤效果不佳导致水质变差 | 中 | 高 | 高 | ① 选用流量合适的水泵（建议3L/min）② 合理设计滤材空间与流道③ 预留滤材更换提示功能④ 首阶段增加水质测试验证 |
| R3 | ESP32 WiFi连接不稳定 | 低 | 中 | 中 | ① 选用AP+STA双模式，Web优先本地② 增加WiFi自动重连机制③ 添加配置缓存，断网后本地可控④ 考虑增加物理控制按键 |
| R4 | 3D打印结构强度不足 | 中 | 中 | 中 | ① 优化打印参数（100%填充、壁厚增加）② 改用PETG/ASA材料提高韧性③ 关键受力部位加厚设计④ 开模阶段前进行破坏性测试 |
| R5 | 成本超预算（100元） | 中 | 高 | 高 | ① 关键器件（ESP32-C3、OLED）优先低成本方案② 采用模块化设计，PCBA与结构分离采购③ 批量采购争取折扣④ 预留10%缓冲预算应对涨价 |

## 4. 质量检查清单

### 第一阶段：原理验证

| 检查项 | 检查内容 | 检验方法 | 判定标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1.1 | 原理图正确性 | 设计评审 | 无短路、无开路、器件选型合理 | 硬件 |
| Q1.2 | PCB可制造性 | DR检查 | 满足嘉立创工艺规范 | 硬件 |
| Q1.3 | 结构3D模型 | 装配检查 | 无干涉、尺寸符合公差 | 结构 |
| Q1.4 | 电源功能 | 测试 | 5V输出稳定，纹波<100mV | 硬件 |
| Q1.5 | 传感器功能 | 测试 | DS18B20读数准确±0.5°C | 软件 |
| Q1.6 | WiFi连接 | 测试 | 连接成功率>95% | 软件 |
| Q1.7 | Web控制响应 | 测试 | 页面加载<2s，响应<500ms | 软件 |
| Q1.8 | LED调光功能 | 测试 | 亮度0-100%可调，无闪烁 | 软件 |
| Q1.9 | 舵机控制 | 测试 | 角度准确，可定时触发 | 软件 |
| Q1.10 | 过滤系统 | 测试 | 水流循环正常，噪音<50dB | 结构 |
| Q1.11 | 整体外观 | 目检 | 无明显瑕疵、装配到位 | 测试 |
| Q1.12 | 长时间运行 | 72h测试 | 无死机、无异常 | 测试 |

### 第二阶段：小批量制作

| 检查项 | 检查内容 | 检验方法 | 判定标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2.1 | 物料一致性 | 来料检验 | BOM物料型号、规格一致 | 采购 |
| Q2.2 | PCB焊接质量 | AOI/目检 | 无虚焊、无连锡 | 生产 |
| Q2.3 | 结构件尺寸 | 抽检5% | 公差±0.5mm | QC |
| Q2.4 | 装配工艺 | 全检 | 符合装配指导书 | QC |
| Q2.5 | 软件版本一致性 | 检查 | 所有设备固件版本相同 | 软件 |
| Q2.6 | 功能测试 | 全检 | 通过Q1全部测试项 | QC |
| Q2.7 | 老化测试 | 48h测试 | 通过，无批次性问题 | 测试 |
| Q2.8 | 外观检验 | 全检 | 无划痕、无色差 | QC |
| Q2.9 | 包装检验 | 抽检 | 包装完整、配件齐全 | 生产 |

### 第三阶段：量产验证

| 检查项 | 检查内容 | 检验方法 | 判定标准 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q3.1 | 模具件首件检验 | 全检 | 尺寸、外观符合标准 | QC |
| Q3.2 | PCB来料检验 | 抽检10% | 焊盘、元件完好 | QC |
| Q3.3 | 组装线节拍 | 时间测量 | 单套<30分钟 | 生产 |
| Q3.4 | 成品功能测试 | 全检 | 通过全部功能测试 | QC |
| Q3.5 | 老化测试 | 抽检5% | 48h无异常 | 测试 |
| Q3.6 | 出货检验 | 全检 | 外观、配件、文档齐全 | QC |
| Q3.7 | 客户验收测试 | 试用 | 用户反馈满意 | PM |

## 5. 成本预算明细表

### 5.1 硬件BOM成本（单套）

| 序号 | 物料名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控与通讯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ESP32-C3 Mini | ESP32-C3-MINI-1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 乐鑫/淘宝 | 4MB Flash |
| 2 | USB-C母座 | 6P贴片 | 1 | 0.50 | 0.50 | 淘宝 |  |
| 显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OLED显示屏 | 0.96寸 I2C SSD1306 | 1 | 4.00 | 4.00 | 淘宝 | 128x64 |
| 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DS18B20 | TO-92封装+防水线 | 1 | 3.00 | 3.00 | 淘宝 | 温度监测 |
| 5 | 水位传感器 | 浮球式/电容式 | 1 | 2.00 | 2.00 | 淘宝 | 低水位报警 |
| 执行器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水泵 | 5V 120mA DC水泵 | 1 | 5.00 | 5.00 | 淘宝 | 过滤循环 |
| 7 | 舵机 | SG90 9g舵机 | 1 | 3.00 | 3.00 | 淘宝 | 喂食控制 |
| 8 | LED灯珠 | 5V WS2812B 灯带 | 1段(12颗) | 4.00 | 4.00 | 淘宝 | 照明 |
| 结构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 亚克力缸 | 15x15x15cm 5mm厚 | 1套 | 12.00 | 12.00 | 激光切割 | 需要定制 |
| 10 | 3D打印件 | 底座、盖板、支架等 | 约8件 | 8.00 | 8.00 | 自打印 | PLA材料 |
| PCB |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PCB板 | 双层 5x7cm | 1 | 5.00 | 5.00 | 嘉立创 | 含SMT |
| 12 | 阻容元件 | 电阻、电容、晶振等 | 若干 | 3.00 | 3.00 | 立创商城 |  |
| 13 | 连接件 | JST PH座子、杜邦线 | 若干 | 2.00 | 2.00 | 淘宝 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 加热棒接口 | 预留 | 1 | 0.00 | 0.00 |  | 端子预留 |
| 15 | 包装 | 彩盒+内托 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  | 60.50 |  | 单套成本 |

### 5.2 一次性投入成本

| 序号 | 项目 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB首次打样 | 50.00 | 5 | 250.00 | 嘉立创 |
| 2 | 开模费（底座） | 3000.00 | 1 | 3000.00 | 塑料注塑 |
| 3 | 开模费（盖板） | 2000.00 | 1 | 2000.00 |  |
| 4 | 模具运输 | 200.00 | 1 | 200.00 |  |
| 5 | 工装夹具 | 300.00 | 1 | 300.00 | 装配辅助 |
| 6 | 测试设备 | 500.00 | 1 | 500.00 | 万用表等 |
| 一次性投入合计 |  |  |  | 6250.00 |  |

### 5.3 量产阶段成本预估（20套）

| 项目 | 单套成本(元) | 20套合计(元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料成本 | 60.50 | 1210.00 | 散件采购 |
| 注塑件成本 | 8.00 | 160.00 | 替代3D打印 |
| PCB制板 | 4.00 | 80.00 | 批量折扣 |
| 组装人工 | 15.00 | 300.00 | 约30min/套 |
| 包装 | 3.00 | 60.00 |  |
| 测试 | 5.00 | 100.00 |  |
| 20套总成本 |  | 1910.00 | 平均95.5元/套 |
| 加上模具分摊（200套） |  | 31.25/套 | 模具6250÷200 |
| 盈亏平衡成本 |  | 91.75 | <100元目标达成 |

### 5.4 预算总结

| 项目 | 金额(元) | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单套BOM成本 | 60.50 | 60.5% |  |
| 组装与测试 | 20.00 | 20% |  |
| 包装与物流 | 5.00 | 5% |  |
| 预留（不可预见） | 9.50 | 9.5% |  |
| 利润空间 | 5.00 | 5% | 销售定价约105元 |
| 单套目标成本 | 100.00 | 100% | ✓ |

## 6. 项目管理机制

### 6.1 沟通机制

- 每日站会：每日工作开始前，团队成员同步进展与问题

- 周例会：每周五下午，项目经理主持，评审本周成果与下周计划

- 里程碑评审：每个里程碑结束时召开评审会议，输出评审报告

### 6.2 变更管理

- 任何需求变更需通过项目经理评估影响后方可实施

- 紧急变更需在24小时内知会所有相关方

### 6.3 问题追踪

- 使用看板管理任务状态：待办 → 进行中 → 待验收 → 已完成

- 重大问题立即升级，不得拖延

## 7. 附录

### 7.1 关键技术指标

| 指标 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作电压 | 5V USB供电 |  |
| 工作电流 | <800mA（满载） | 含水泵、LED、舵机 |
| WiFi标准 | 802.11 b/g/n | 2.4GHz |
| 温度监测范围 | 0-50°C | 精度±0.5°C |
| OLED分辨率 | 128x64 |  |
| 水泵流量 | >1.5L/min | 满足过滤需求 |
| 舵机角度精度 | ±5° |  |
| LED亮度 | 0-100%可调 |  |
| 产品尺寸 | 15x15x15cm |  |
| 工作温度 | 0-40°C |  |
| 储存温度 | -20-60°C |  |

### 7.2 文档清单

| 文档名称 | 版本 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书 | V1.0 | 项目经理 | 待输出 |
| 硬件原理图 | V1.0 | 硬件工程师 | 待输出 |
| PCB布局图 | V1.0 | 硬件工程师 | 待输出 |
| 结构3D模型 | V1.0 | 结构工程师 | 待输出 |
| 软件需求文档 | V1.0 | 软件工程师 | 待输出 |
| 测试报告 | V1.0 | 测试工程师 | 待输出 |
| 用户手册 | V1.0 | 软件工程师 | 待输出 |
| 生产指导书 | V1.0 | 结构工程师 | 待输出 |
| 项目总结报告 | V1.0 | 项目经理 | 待输出 |

文档结束